**Дорожная карта по созданию и функционированию центра детских инициатив в МБОУ СОШ №24 им. М. Б. Раковского в 2024-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия** | **Отвественный** | **Результат** | **Срок/отметкао выполнении** |
| *1.Подготовканормативно-правовойбазы* |
| 1.1. | Согласование дизайн проекта и проектазонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию Митина В. С. |  | До 5. 09.2024  |
| 1.2. | Издание приказа осоздании ЦДИ*Дополнительно:** Утверждение Положения

о деятельности ЦДИ;* Назначение

руководителяЦентра ДИ;* разработка и утверждение должностной инструкции

руководителя ЦДИПриказы, локальныеАктыОО | Заместитель директора по ВР Фаткин О. С. | ПриказыЛокальныеактыОО | До 02.09.2024 |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных исоциокультурныхмероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР Фаткин О.С.Советник по воспитанию Митина В. С. |  | До 02.09.2024 |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник по воспитанию Митина В. С. |  | До 12.09.2024 |
| *2.Финансово-хозяйственная деятельность* |
| 2.1*.* | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию Митина В. С.Директор Стрельников А. Б. | Оснащение кабинета | До 02.09.2024 |
| 2.2. | Формирование перечняНеобходимой мебели для оснащения Центра |
| 2.3. | Оснащение необходимогооборудования |
| *3.Кадровоеобеспечение* |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию Митина В. С.Заместитель директора по ВР Фаткин О. С. |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданиюЦентра |  | В течение учебного года |
| *4.Информационноесопровождение* |
| 4.1 | Информация о работеЦентра на сайте школы, всоциальныхмессенджерах,вэлектронномжурнале. | Заместитель директора по ВР Фаткин О.С.Ответственный за ведение сайта Шуваева Ю. А., Митина В. С.  | новости,статьи,фотоотчет | В течение учебного года |