**Дорожная карта по созданию и функционированию центра детских инициатив в МБОУ СОШ №24 им. М. Б. Раковского в 2024-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия** | **Отвественный** | **Результат** | **Срок/отметкао выполнении** |
| *1.Подготовканормативно-правовойбазы* | | | | |
| 1.1. | Согласование дизайн проекта и проектазонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию Митина В. С. |  | До 5. 09.2024 |
| 1.2. | Издание приказа о  создании ЦДИ  *Дополнительно:*   * Утверждение Положения   о деятельности ЦДИ;   * Назначение   руководителя  Центра ДИ;   * разработка и утверждение должностной инструкции   руководителя ЦДИ  Приказы, локальные  АктыОО | Заместитель директора по ВР Фаткин О. С. | Приказы  Локальные  акты  ОО | До 02.09.2024 |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и  социокультурных  мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР Фаткин О.С.  Советник по воспитанию Митина В. С. |  | До 02.09.2024 |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник по воспитанию Митина В. С. |  | До 12.09.2024 |
| *2.Финансово-хозяйственная деятельность* | | | | |
| 2.1*.* | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию Митина В. С.  Директор Стрельников А. Б. | Оснащение кабинета | До 02.09.2024 |
| 2.2. | Формирование перечня  Необходимой мебели для оснащения Центра |
| 2.3. | Оснащение необходимого  оборудования |
| *3.Кадровоеобеспечение* | | | | |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно  Плану мероприятий | Советник по воспитанию Митина В. С.  Заместитель директора по ВР Фаткин О. С. |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах-  совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию  Центра |  | В течение учебного года |
| *4.Информационноесопровождение* | | | | |
| 4.1 | Информация о работе  Центра на сайте школы, в  социальных  мессенджерах,  вэлектронномжурнале. | Заместитель директора по ВР Фаткин О.С.  Ответственный за ведение сайта Шуваева Ю. А., Митина В. С. | новости,  статьи,  фотоотчет | В течение учебного года |